## 착공12월30일기준
PROJECT CODE |  |  | E00340CA | [5 empty] | 둔촌동 삼익빌라 주택재건축 정비사업 기본 공정표(REV.1) | [9 empty] | 시행자 | [7 empty] | 시공자 | [6 empty] | 감리자
PROJECT 명 |  |  | 둔촌동 삼익빌라 주택재건축 정비사업 신축공사 | [15 empty] | 둔촌동 삼익빌라 주택재건축정비사업 조합 | [7 empty] | ㈜포스코건설 | [6 empty] | ㈜동화 종합 건축사사무소
수 행 기 간 |  |  | 2020. 12. 30 ~ 2023. 01. 31 | [15 empty] | 조합장 표 기 석 (인) | [7 empty] | 현장대리인 이 상 보 (인) | [6 empty] | 총괄감리원 곽 희 원 (인)
공 종 |  |  | 시작일 | 종료일 | 2020년 | [6 empty] | 2021년 | [11 empty] | 2022년 | [11 empty] | 2023년 |  |  |  | 비고
[9 empty] | D-3 | D-2 | D-1 | D+1 | D+2 | D+3 | D+4 | D+5 | D+6 | D+7 | D+8 | D+9 | D+10 | D+11 | D+12 | D+13 | D+14 | D+15 | D+16 | D+17 | D+18 | D+19 | D+20 | D+21 | D+22 | D+23 | D+24 | D+25
[5 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
[5 empty] | 시공사 변경 전 |  |  |  | 착공 준비
공 정 진 도 (%) | 계획 | 월 간 | [6 empty] | 0.02703% | 0.1351% | 0.1351% | 0.2432% | 0.4324% | 0.5676% | 2.189% | 2.054% | 0.7568% | 1.297% | 1% | 1% | 1.054% | 1.595% | 2.27% | 5.081% | 6.919% | 7.514% | 8.243% | 9.649% | 9.892% | 8.108% | 7.189% | 8.27% | 7.216% | 4.946% | 1.946% | 0.2703%
|  | 누 계 | [6 empty] | 0.02703% | 0.1622% | 0.2973% | 0.5405% | 0.973% | 1.541% | 3.73% | 5.784% | 6.541% | 7.838% | 8.838% | 9.838% | 10.89% | 12.49% | 14.76% | 19.84% | 26.76% | 34.27% | 42.51% | 52.16% | 62.05% | 70.16% | 77.35% | 85.62% | 92.84% | 97.78% | 99.73% | 100%

## 보할공정표
PJT CODE | E00340CA |  |  |  | 보할 공정표(REV.1) | [11 empty] | 시행자 | [5 empty] | 시공자 | [5 empty] | 감리자
현 장 명 | 둔촌동 삼익빌라 주택재건축 정비사업 신축공사 | [15 empty] | 둔촌동 삼익빌라 주택재건축정비사업 조합 | [5 empty] | ㈜포스코건설 | [5 empty] | ㈜동화 종합 건축사사무소
수행 기간 | 2021. 01. 11 ~ 2023. 2. 10 | [15 empty] | 조합장 표 기 석 (인) | [5 empty] | 현장대리인 이 상 보 (인) | [5 empty] | 총괄감리원 곽 희 원 (인)
Construction Period |  | 2020 | [6 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 |  | Remarks
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2
[6 empty] | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
누계 공정률 | [5 empty] | 0.02703% | 0.1622% | 0.2973% | 0.5405% | 0.973% | 1.541% | 3.73% | 5.784% | 6.541% | 7.838% | 8.838% | 9.838% | 10.89% | 12.49% | 14.76% | 19.84% | 26.76% | 34.27% | 42.51% | 52.16% | 62.05% | 70.16% | 77.35% | 85.62% | 92.84% | 97.78% | 99.73% | 100%
월별 공정률 | [5 empty] | 0.02703% | 0.1351% | 0.1351% | 0.2432% | 0.4324% | 0.5676% | 2.189% | 2.054% | 0.7568% | 1.297% | 1% | 1% | 1.054% | 1.595% | 2.27% | 5.081% | 6.919% | 7.514% | 8.243% | 9.649% | 9.892% | 8.108% | 7.189% | 8.27% | 7.216% | 4.946% | 1.946% | 0.2703%
EVENT
1. 공통가설 | [5 empty] | 1% | 5% | 5% | 1% | 1% | 1% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 2% | 1% | 1% | [7 empty] | 100%
2. 토공사 | [5 empty] | 2021 1 1: 8%; 2021 2 2: 15%; 2021 3 3: 20%; 2021 4 4: 25%; 2021 5 5: 15%; 2021 6 6: 10%; 2021 7 7: 4%; 2021 8 8: 1%; 2021 9 9: 1%; 2021 10 10: 1% |  | 100%
3. 건축공사
3-1. 철근 콘크리트 공사 | [5 empty] | 2021 4 4: 1%; 2021 5 5: 3%; 2021 6 6: 5%; 2021 7 7: 7%; 2021 8 8: 7%; 2021 9 9: 7%; 2021 10 10: 9%; 2021 11 11: 11%; 2021 12 12: 12%; 2022 1 13: 12%; 2022 2 14: 10%; 2022 3 15: 8%; 2022 4 16: 6%; 2022 5 17: 2% |  | 100%
3-2. 조적 미장 공사 | [5 empty] | 2021 11 11: 5%; 2021 12 12: 5%; 2022 1 13: 10%; 2022 2 14: 10%; 2022 3 15: 20%; 2022 4 16: 20%; 2022 5 17: 20%; 2022 6 18: 10% |  | 100%
3-3. 방수 공사 | [5 empty] | 2021 12 12: 5%; 2022 1 13: 5%; 2022 2 14: 10%; 2022 3 15: 20%; 2022 4 16: 20%; 2022 5 17: 20%; 2022 6 18: 10%; 2022 7 19: 10% |  | 100%
3-4. 타일 공사 | [5 empty] | 2022 4 16: 15%; 2022 5 17: 20%; 2022 6 18: 30%; 2022 7 19: 20%; 2022 8 20: 15% |  | 100%
3-5. 석 공사 | [5 empty] | 2022 4 16: 1%; 2022 5 17: 8%; 2022 6 18: 20%; 2022 7 19: 40%; 2022 8 20: 20%; 2022 9 21: 10%; 2022 10 22: 1% |  | 100%
3-6. 단열 공사 | [5 empty] | 2022 1 13: 10%; 2022 2 14: 30%; 2022 3 15: 30%; 2022 4 16: 30% |  | 100%
3-7. 건식 벽체 공사 | [5 empty] | 2022 4 16: 15%; 2022 5 17: 30%; 2022 6 18: 30%; 2022 7 19: 25% |  | 100%
3-8. 도장 공사 | [5 empty] | 2021 12 12: 2%; 2022 1 13: 5%; 2022 2 14: 5%; 2022 3 15: 5%; 2022 4 16: 5%; 2022 5 17: 5%; 2022 6 18: 5%; 2022 7 19: 5%; 2022 8 20: 10%; 2022 9 21: 10%; 2022 10 22: 10%; 2022 11 23: 20%; 2022 12 24: 13% |  | 100%
3-9. 창호 공사 | [5 empty] | 2021 12 12: 2%; 2022 1 13: 5%; 2022 2 14: 10%; 2022 3 15: 15%; 2022 4 16: 15%; 2022 5 17: 20%; 2022 6 18: 20%; 2022 9 21: 5%; 2022 10 22: 5%; 2022 11 23: 3% |  | 100%
3-10. 천정 공사 | [5 empty] | 2022 4 16: 1%; 2022 5 17: 15%; 2022 6 18: 30%; 2022 7 19: 30%; 2022 8 20: 24% |  | 100%
3-11. 마루 공사 | [5 empty] | 2022 9 21: 50%; 2022 10 22: 50% |  | 100%
3-12. 가구 공사 | [5 empty] | 2022 5 17: 10%; 2022 6 18: 15%; 2022 7 19: 15%; 2022 8 20: 30%; 2022 9 21: 30% |  | 100%
3-13. 금속 공사 | [5 empty] | 2021 11 11: 1%; 2021 12 12: 3%; 2022 1 13: 5%; 2022 2 14: 10%; 2022 3 15: 15%; 2022 4 16: 15%; 2022 5 17: 15%; 2022 6 18: 15%; 2022 7 19: 10%; 2022 8 20: 8%; 2022 9 21: 3% |  | 100%
3-14. 도배 공사 | [5 empty] | 2022 5 17: 5%; 2022 6 18: 5%; 2022 7 19: 10%; 2022 8 20: 10%; 2022 9 21: 20%; 2022 10 22: 30%; 2022 11 23: 20% |  | 100%
4. 조경 공사 | [5 empty] | 2022 8 20: 10%; 2022 9 21: 20%; 2022 10 22: 25%; 2022 11 23: 30%; 2022 12 24: 15% |  | 100%
5. 설비공사
5-1. 세대내 장비설치 | [5 empty] | 2022 1 13: 14%; 2022 2 14: 23%; 2022 3 15: 25%; 2022 4 16: 15%; 2022 5 17: 15%; 2022 9 21: 5%; 2022 10 22: 3% |  | 100%
5-2. 위생기구 설치공사 | [5 empty] | 2022 8 20: 30%; 2022 9 21: 40%; 2022 10 22: 30% |  | 100%
5-3. 냉난방공사 | [13 empty] | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 8% | 9% | 9% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 4% | 2% | 1% | 1% |  |  | 100%
5-4. 위생배관공사 | [13 empty] | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 8% | 9% | 9% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 4% | 2% | 1% | 1% |  |  | 100%
5-5. 소화설비공사 | [13 empty] | 1% | 2% | 4% | 4% | 4% | 4% | 6% | 6% | 8% | 11% | 10% | 9% | 9% | 9% | 5% | 4% | 2% | 1% | 1% |  |  | 100%
5-6. 바닥난방배관공사 | [5 empty] | 2022 3 15: 15%; 2022 4 16: 28%; 2022 5 17: 28%; 2022 6 18: 25%; 2022 10 22: 2%; 2022 11 23: 1%; 2022 12 24: 1% |  | 100%
5-7. 가스배관공사 | [13 empty] | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 3% | 8% | 9% | 10% | 12% | 13% | 15% | 10% | 5% | 3% | 3% | 1% | 1% |  |  | 100%
5-8. 수처리시설 공사 | [5 empty] | 2021 7 7: 1%; 2021 8 8: 2%; 2022 7 19: 33%; 2022 8 20: 35%; 2022 9 21: 26%; 2022 10 22: 1%; 2022 11 23: 1%; 2022 12 24: 1% |  | 100%
5-9. 공조 및 환기닥트공사 | [5 empty] | 2022 1 13: 5%; 2022 2 14: 8%; 2022 3 15: 9%; 2022 4 16: 10%; 2022 5 17: 11%; 2022 6 18: 15%; 2022 7 19: 15%; 2022 8 20: 15%; 2022 9 21: 8%; 2022 10 22: 2%; 2022 11 23: 1%; 2022 12 24: 1% |  | 100%
5-10. 자동제어공사 | [5 empty] | 2021 9 9: 2%; 2021 10 10: 2%; 2021 11 11: 2%; 2021 12 12: 2%; 2022 1 13: 2%; 2022 2 14: 2%; 2022 3 15: 2%; 2022 4 16: 2%; 2022 5 17: 6%; 2022 6 18: 8%; 2022 7 19: 10%; 2022 8 20: 15%; 2022 9 21: 25%; 2022 10 22: 15%; 2022 11 23: 3%; 2022 12 24: 2% |  | 100%
5-11. T.A.B | [5 empty] | 2021 4 4: 20%; 2021 5 5: 20%; 2022 9 21: 15%; 2022 10 22: 20%; 2022 11 23: 20%; 2022 12 24: 5% |  | 100%
6. 전기공사
6-1. 접지공사 | [5 empty] | 2021 4 4: 30%; 2021 5 5: 30%; 2021 7 7: 20%; 2022 6 18: 10%; 2022 7 19: 10% |  | 100%
6-2. 배관공사 | [5 empty] | 2021 4 4: .; 2021 5 5: 1%; 2021 6 6: 2%; 2021 7 7: 2%; 2021 8 8: 5%; 2021 9 9: 5%; 2021 10 10: 5%; 2021 11 11: 10%; 2021 12 12: 10%; 2022 1 13: 10%; 2022 2 14: 15%; 2022 3 15: 20%; 2022 4 16: 10%; 2022 5 17: 5% |  | 100%
6-3. 배선공사 | [5 empty] | 2022 1 13: 5%; 2022 2 14: 10%; 2022 3 15: 15%; 2022 4 16: 20%; 2022 5 17: 20%; 2022 6 18: 25%; 2022 7 19: 5% |  | 100%
6-4. 수배전반 공사 | [5 empty] | 2022 1 13: 50%; 2022 2 14: 50% |  | 100%
6-5. 조명기구설치 공사 | [5 empty] | 2022 8 20: 10%; 2022 9 21: 10%; 2022 10 22: 20%; 2022 11 23: 40%; 2022 12 24: 20% |  | 100%
6-6. 통신공사 | [12 empty] | 1% | 1% | 1% | 3% | 3% | 3% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 7% | 7% | 7% | 2% |  |  |  |  | 100%
6-7. 소방전기 공사 | [12 empty] | 1% | 1% | 1% | 3% | 3% | 3% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 7% | 7% | 7% | 2% |  |  |  |  | 100%
6-8. 승강기 공사 | [5 empty] | 2022 3 15: 10%; 2022 4 16: 10%; 2022 5 17: 40%; 2022 6 18: 30%; 2022 7 19: 10% |  | 100%
7. 준공 청소 및 준공 준비 | [5 empty] | 2022 10 22: 40%; 2022 11 23: 40%; 2022 12 24: 10%; 2023 1 25: 10% |  | 100%
지하층 기초 착수
T/C 설치
HOIST 설치
E/V 설치 완료
골조 완료
입주자 사전 점검

## Sheet1
0.00027027 | 0.0013514 | 0.0040541 | 0.007027 | 0.007027 | 0.007027 | 0.017027 | 0.018649 | 0.0062162 | 0.012973 | 0.011081 | 0.011351 | 0.015135 | 0.020541 | 0.033784 | 0.054324 | 0.087027 | 0.10865 | 0.096486 | 0.061622 | 0.056757 | 0.08027 | 0.078378 | 0.09 | 0.080811 | 0.032432