## 전체공정표 (2)
▣ 전체예정공정표
공 사 명 : 고덕강일 자족6 지식산업센터 신축공사
공사기간 : 2021.04 ~ 2023.08 (총공사일:착공후 28개월)
[5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| 구분 | 공종 구분 |  |  | 2021년 |  |  |  | 2021년 | [38 empty] | 2022년 | [52 empty] | 2023년 | [46 empty] | 비고
[5 empty] | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9
|  | 대공종 | 소공종 | 투입인원 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25
| 가설공사 | 공통가설공사 | 가설건물 및 시설물 |  | 4 22: 가설사무실 설치; 6 5: 세륜기설치; 7 3: 게이트 및 울타리 설치
|  |  | 가설전기 |  | 4 15: 가설전기설치
|  |  | 가설용수설비 |  | 4 22: 심정/용수배관설치; 6 19: 가설용수설치
|  |  | 장비 및 잡자재 |  | 1 8: T/C 설치; 2 6: `; 2 19: T/C 해체
|  |  | 측량 /계측/시험 |  | 4 15: 경계측량; 10 2: 측량/계측/시험; 12 4: 측량/계측/시험
| 토공사 | 토공사 | CIP / 차수 |  | 5 8: CIP흙막이 734공 / 10공 / 2대 = 약40일; 10 16: 지하1층 터파기; 11 27: 지하 2층 터파기; 1 1: 지하 3층 터파기; 2 6: 지하 4층 터파기
|  |  | PRD 및 엄지말뚝 |  | 6 19: 엄지말뚝 141공 / 3공 / 1.5대 = 약 30일
|  |  | 터파기 |  | 4 22: 사전 성토작업; 6 19: ASG 시공
|  | 철골공사 | 1층 바닥 |  | 7 24: 1층 DBS; 8 28: 1층 철골
|  |  | 지하1층 바닥 |  | 10 30: 지하1층 철골
|  |  | 지하2층 바닥 |  | 12 4: 지하2층 철골
|  |  | 지하3층 바닥 |  | 1 8: 지하3층 철골
|  |  | 지상1~4층 |  | 4 7: 지상철골
|  |  | 옥밥 |  | 10 15: 옥탑 철골(B동); 1 28: 옥탑 철골(A동)
|  | 철근콘크리트 공사 | 지하층 바닥 |  | 10 23: 1층 바닥; 11 27: B1층 바닥; 1 1: B2층 바닥; 2 6: B3층 바닥
|  |  | 지하기초 |  | 2 27: 형틀 및 철근배근; 3 24: 기초타설
|  |  | 지하벽체 |  | 2 6: 지하1층 벽체; 3 31: 지하4층 벽체; 4 21: 지하3층 벽체; 5 14: 지하2층 벽체
|  |  | 지상층 |  | 4 14: 2층 바닥; 4 28: 3층 바닥; 5 14: 4층 바닥; 5 28: 5층 바닥; 6 11: 6층 바닥; 6 25: 7층 바닥; 7 9: 8층 바닥; 7 23: 9층 바닥; 8 6: 10층; 8 20: 11층; 9 4: 12층; 9 18: 13층; 10 1: 14층; 10 15: 15층; 10 29: 16층; 11 12: 17층; 11 26: 18층; 12 10: 19층; 12 24: 20층; 1 7: 옥상바닥
옥탑 | bar: 1 28
|  | 마감공사 | 조 적 공 사 |  | 6 4: 지하층 조적; 8 13: 각층 조적시공
|  |  | 방 수 공 사 |  | 10 8: 각층 방수
|  |  | 미 장 공 사 |  | 10 1: 각층 미장
|  |  | 금 속 공 사 |  | 9 18: 방화문 설치(1~5층); 10 29: 방화문 설치(6~10층); 12 10: 방화문 설치(11~15층); 1 21: 방화문 설치(16~옥탑
|  |  | 외 장 공 사 |  | 10 22: 저층(1~10층) 외장공사; 1 14: 저층(11~20층) 외장공사
[96 empty] | AL창호 설치 | [11 empty] | AL창호 설치
|  |  | 유 리 공 사 |  | 12 24: 유리시공; 3 16: 유리시공
|  |  | 석 공 사 |  | 1 28: 공용부위 바닥 석재 시공
|  |  | 내장/인테리어공사 |  | 8 27: 경량벽체 스터드 시공 (10층이하); 11 12: 벽체 석고 시공 (10층 이하); 1 28: 경량벽체 스터드 시공 (10층 이상); 4 6: 벽체 석고 시공 (10층 이상)
| 건축 |  |  |  | 1 28: 경량천정 시공 (10층 이하); 4 27: 경량천정 시공 (10층 이하)
인테리어공사
건축
|  |  | 타 일 공 사 |  | 4 20: 벽체타일시공
바닥타일시공
코 킹 공 사
|  |  | 도 장 공 사 |  | 4 20: 도장공사
|  |  | 수 장 공 사 |  | 6 3: 바닥수장공사
그래픽및싸인물공사
|  |  | 준 공 청 소 |  | 7 29: 존공청소; 8 26: 시운전
|  |  | 준공 |  | 7 29: 각종필증; 8 26: 준공
식재공사
조경
|  |  | 시설물공사 |  | 2 26: 중정 시설물설치
|  |  | 포장공사 |  | 2 26: 조경부위 포장
| 부대 토목 |  | 토공사 |  | 5 6: 부지정리
|  |  | 우수공 |  | 5 20: 우수공
|  |  | 오수공 |  | 6 3: 오수공
포장공사 | bar: 7 22
|  |  | 구조물공사 |  | 6 17: 구조물공
|  |  | 영구배수공 |  | 3 3: 영구배수 설치
| 기계 | 장비 및 기계실 | 장비설치공사
기계실배관공사
선후공정
|  | 배수 및 옥외 | 오수저류조설비공사
우수처리시설공사
옥외배관공사
선후공정
|  | 배관 덕트 | 공조배관공사
공조덕트설치공사
급수급탕배관공사
오배수및폐수배관공사
|  | 위생기구 | 위생기구설치공사
선후공정
|  | EHP 전열교환기 | EHP설치공사
전열교환기설치공사
항온항습기설치공사
|  | 자동제어 TAB | 자동제어설치공사
TAB공사
전기 통신
|  | 신재생 | 지열이용설비공사
연료전지설치공사
선후공정
엘리베이터
조경
T/C 설치
기초공사
지하구조물 완료
옥탑층 구조물 완료
T/C 해체